Nowa Koncepcja Studiów:
harmonogram prac

# ZESPOŁY

* powołanie przez JM Rektora zespołu ds. Nowej Koncepcji Studiów – **od października do listopada 2020 roku**,
* praca zespołu nad założeniami Nowej Koncepcji Studiów – **od października 2020 roku do czerwca 2022 roku**,
* powołanie zespołu ds. kształcenia językowego – zespół – **od czerwca 2022 roku do kwietnia 2023 roku**,
* powołanie zespołu ds. kształcenia nauczycieli – **od czerwca 2022 roku do kwietnia 2023 roku**,
* powołanie zespołu ds. opracowania aktów prawnych – **od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku**.

# SEMINARIA

* seminaria naukowe – **od stycznia do maja 2022 roku**.

# SPOTKANIA

* spotkania władz rektorskich z pionami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów – **od stycznia 2021 roku do kwietnia 2023 roku**,
* I cykl spotkań władz rektorskich z pionami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów (spotkania zdalne) – **od lutego do marca 2021 roku**,
* II cykl spotkań władz rektorskich z pionami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów (spotkania stacjonarne na Wydziałach wraz z JM Rektorem) – **od maja do czerwca 2021 roku**,
* III cykl spotkań władz rektorskich z pionami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów (spotkania stacjonarne w Rektoracie z Dziekanami, Prodziekanami ds. Kształcenia oraz dyrekcjami kierunków) – **od maja do czerwca 2022 roku**,
* IV cykl spotkań z pionami dydaktycznymi poszczególnych wydziałów (spotkania stacjonarne na Wydziałach z Dziekanami, Prodziekanami ds. Kształcenia oraz dyrekcjami kierunków) – **styczeń 2023 roku**,
* konsultacje oraz indywidulane spotkania z dyrekcjami poszczególnych kierunków – **od października 2022 roku do kwietnia 2023 roku**.

# UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

* analiza programów studiów pod względem formalno-prawnym – **od stycznia do sierpnia 2022 roku**,
* konsultacje uwarunkowań formalno-prawnych z Wydziałowymi Pełnomocnikami ds. Jakości Kształcenia – **wrzesień 2022 roku**,
* szkolenie pionu dydaktycznego przez Pełnomocników ds. Jakości Kształcenia w zakresie zmian formalno-prawnych – październik **2022 roku**,
* szkolenie pracowników prowadzone przez dyrektorów w zakresie sylabusów i opisów modułów – od listopada do grudnia 2022 roku,
* powołanie zespołu ds. opracowania aktów prawnych – od stycznia do kwietnia 2023 roku.

# PRACE NAD KSZTAŁCENIEM OBSZAROWYM

* rozpoczęcie prac nad kształceniem obszarowym; diagnoza możliwych obszarów w kontekście kluczowych kompetencji osób studiujących – od stycznia do maja 2022 roku,
* konsultacje dotyczące wypracowanych założeń kształcenia obszarowego – od czerwca do sierpnia 2022 roku,
* dwudniowe seminarium wyjazdowe (Brenna) – wrzesień 2022 roku,
* recenzowanie wypracowanych założeń dotyczących kształcenia obszarowego – od października do grudnia 2022 roku,
* opracowania modułów kształcenia obszarowego – od stycznia do kwietnia 2023 roku.

# KONSULTACJE

* konsultacje dotyczące założeń Nowej Koncepcji Studiów – od kwietnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku,
* konsultacje ze środowiskiem akademickim w zakresie założeń formalno-
-prawnych (Opole, Kraków, Toruń, Poznań, Warszawa, Turcja, Lejda, Columbia – NY) – od kwietnia do października 2022 roku,
* konsultacje z członkami i ekspertami PKA pracującymi w UŚ – lipiec 2022 roku,
* konsultacje z dyrektorami szkół uniwersyteckich – od września do października 2022 roku,
* spotkania ze studentami – czerwiec 2021 roku, styczeń 2023 roku.

# BADANIA

* badania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kontekście Nowej Koncepcji Studiów – od czerwca do października 2022 roku,
* wstępne wyniki badań – prezentacja na Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia – listopad 2022 roku,
* opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań – od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku.

# KARTA KIERUNKU

* prace nad dostosowaniem narzędzi informatycznych do potrzeb Nowej Koncepcji Studiów – od kwietnia do września 2022 roku,
* testowanie zmodyfikowanej karty kierunku – od września do października 2022 roku,
* udostępnienie zmodyfikowanej karty kierunku w celu wprowadzania nowych programów studiów – od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku.